苏州工业园区“十四五”教育科研课题（syk2021015）

初中英语群文阅读教学的实践研究

研 究 方 案

苏州工业园区星海实验中学 课题组

- 研究背景：

《义务教育英语课程标准2022年版》指出：核心素养是课程育人价值的集中体现，是学生通过课程学习逐步形成的适应个人终身发展和社会发展需要的正确价值观、必备品格和关键能力。英语课程要培养的学生核心素养包括语言能力、文化意识、思维品质和学习能力等方面。核心素养的四个方面相互渗透，融合互动，协同发展。学生需要发展语言能力、培养文化意识、提升思维品质、提高学习能力。

《义务教育英语课程标准2022年版》在三级语言技能内容要求方面，提出九年级的学生应该做到课外视听活动每周不少于30分钟，课外阅读量累计达到15万词以上。学生需要具备以下能力：分析和梳理常见书面语篇的基本结构特征和内容的主次关系；从书面语篇中判断和归纳作者的观点及语篇的主旨要义；辨别语篇中的衔接手段，判断语篇中句子之间、段落之间的逻辑关系；根据上下文和构词法推断书面语篇中生词的含义；根据不同目的，运用各种阅读策略有效获取语篇信息；阅读名人传记和报刊文章时，整体理解和简要概括所读内容；建立语篇与语篇、语篇与个人、语篇与世界的关联，探索和发现语篇的现实意义。这对学生的语篇输入提出了更高的要求。就语篇知识而言，要为学生提供接触和体验各种语篇类型的机会，指导学生学习不同文体特有的语篇结构和语言特征，关注语篇的各个组成部分及所用的语言是如何表达意义的，建立文体图式、内容图式和语言图式，避免单纯讲授语篇知识。注意在补充语篇时，选取长度适中、难易恰当的语篇，并有利于促进学生的知识建构和思维发展。

新课标同时指出，需指导学生坚持开展课外阅读，注重培养和发展阅读素养。为学生提供课外阅读的环境、资源和方法，创设良好的课外阅读氛围，帮助学生在阅读中得到全方位的发展。一方面，注意选择并补充符合初中阶段学生认知发展需求和语言发展水平、题材丰富、体裁多样、国内正式出版的英语（分级）读物，或指导学生选择适合自身语言水平和兴趣爱好的阅读材料，制订课外读书计划或阅读任务清单，参照课程内容遴选阅读主题范围。教师应该帮助学生进一步发展阅读技能和策略，提升阅读流畅性，扩大阅读量，保持持续的阅读兴趣，养成良好的阅读习惯，形成健康的阅读情趣。

开展群文阅读策略的实践研究，如何形成行之有效的教学模式，并将其运用于平时的教学实践，是新课标对现今英语教学提出的迫切要求。

二、对课题的理解与认识：

（一）选题目的

通过本课题的研究，拓宽学生视野，实现学生基于主题语境议题的引领下接触多类型语篇，与教师和同伴进行集体建构，从而提升语言学习能力、发展思维能力、拓展交际互动能力，培养文化仪式，并提升学生对人与自然、人与社会、人与自我等关系的认识，培养英语学科核心素养，落实立德树人的根本任务。

（二）课题价值

为提升学生英语阅读素养、发展学生核心素养提供措施和方法；为优化我校英语教学引入技术元素；为江苏省英语基础教育改革提供对比模式。

（三）概念的理解与界定

1.对“群文阅读”的认识。

从狭义上讲，群文阅读是师生围绕一个或多个议题选择一组文章，而后师生围绕议题进行阅读和集体建构，最终达成共识的过程。群文阅读的特点是以议题整合群文，以群文拓展议题。

从广义上讲，除同一主题，群文阅读也可指同一作者、同一体裁的阅读，亦称窄式阅读。

2.对“初中英语群文阅读”的认识。

初中英语群文阅读是指围绕初中学生发展特点、生活经验、语言学习经验、认知水平以及文化传统等因素，选择基于一定主题的阅读材料，让学生围绕这个主题开展广泛阅读、互动和分享等活动，并在此过程中增强学生的情感体验，进而提升学生语言学习能力、批判性和创造性思维能力以及交际互动能力。

三、研究目标、内容与重点

（一）研究目标

鉴于目前初中英语阅读教学的现状、初中生的阅读素养的现状，以及新课标对初中生的阅读素养的要求，将群文阅读教学策略应用于初中英语阅读教学进行实验比对，旨在通过探索、研究，发现群文阅读策略与提升初中生阅读素养、英语表达能力以及核心素养之间的关系；探索有特色的群文阅读在课堂上的应用模式；推广群文阅读课堂教学经验、模式，从而推动英语教学发展优化。

（二）研究内容

- 本校初中部英语阅读教学现状及学生阅读素养现状的研究

- 调查了解我校初中英语阅读教学现状，掌握我校课内阅读教学和课外阅读指导的实际情况；并了解学生在自由阅读或在教师指导下的阅读兴趣、动机、学习策略等，同时观察学生对文字材料的理解、运用、反思等技巧与能力。针对现状探索更好地促进初中生英语阅读素养发展的策略。

- 英语群文阅读策略与学生阅读素养提升、英语表达能力提升之间关系的研究

- 在校内抽取班级若干，设定其为课题实验班，课题小组成员教师开展教学实践，进行对比研究。对比分析群文阅读策略与学生阅读素养和英语表达能力提升之间的关系。对学生的阅读动机、阅读策略、对多模态文本的阅读能力等方面进行数据比对，对比学生读后的阅读表达能力等的变化和提升，从而得出有效结论。

- 英语群文阅读策略与学生核心素养发展之间关系的研究

- 课题小组成员教师开展教学实践和对比研究。分析比对英语群文阅读策略对学生核心素养的影响。对比课题实验班与非实验班学生的阅读体验、主体性、主动性、积极性的区别，学生思维品质和情感态度的发展变化，对比学生的文化意识、学习策略、情感态度、语言知识、语言技能的发展提升，从而得出有效结论。

4.提高教师以群文阅读策略提升教学模式的认识

组织教师进行群文阅读策略教学实践，并且对比研究，对比分析群文阅读教学策略对促进学生阅读素养、核心素养和英语表达能力提升的影响，梳理群文阅读策略的途径，进行案例总结与推广，推动教师更新教学理念，积极提升教学模式，提高教学效果。

（三）研究重点：

通过研究找到英语群文阅读提升学生阅读素养、提升学生英语表达能力、提升学生核心素养的有效途径。形成可行可推广的初中英语阅读教学模式，推动教师更新阅读教学理念、改革阅读教学模式、提高阅读教学效果。

四、研究思路、方法

（一）研究思路

本课题的研究，从对初中生的英语阅读教学入手，一方面对群文阅读的教学策略进行全面系统的理论研究；同时基于对其理论的系统梳理，以课程为例，通过教学实践进行分析和对比，通过大量的数据收集、书面调查、成果研究等步骤，逐步探索出可以调动学生阅读积极性、培养他们的阅读素养、提高课堂教学效率和教学质量的英语阅读教学模式及操作方法。

（二）研究方法

主要采用以下方法：调查法、观察法、文献研究法、教育实验研究法、功能分析法、模拟法、探索性研究法和描述性研究法；

1.对星海实验中学初中部英语教学现状和学生阅读素养现状的研究将采用调查法、观察法和实验法；课题组成员要通过调查与数据分析掌握该研究领域的现状，认识课题研究价值与意义。

2.对群文阅读现有理论和框架的梳理、归纳和总结的研究将采用文献研究法；在在课题研究准备阶段，课题组成员要认真收集学习文献，对本课题涉及的概念进行课题视域内外概念界定，找到课题研究理论与方向。

3.对所任教班级进行对照实验，在英语阅读教学中应用群文阅读策略的研究将采用教育实验研究法和功能分析法。通过对比实验来佐证课题研究的成效性，发现群文阅读策略与学生英语阅读素养、英语核心素养之间的内在联系。

4.提高教师对采用群文阅读策略提升教学模式的认识将采用模拟法、探索性研究法。在研究实施阶段，课题主持人要组织课题组成员开展关于英语群文阅读策略的专题学习，探索英语阅读教学中群文阅读策略的范例，提炼总结成功途径，形成可复制可推广的教学模式。展示课题研究成果，激发教师的参与推广热情和信心。

5.其他采用探索性研究法、描述性研究法。

五、研究内容的分工与研究过程

（一）研究内容的分工

| 姓 名 | 工作单位 | 专业技术职务 | 研究专长 | 课题组内分工 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 葛岩 | 苏州工业园区星海实验中学 | 中一 | 教育科研 | 主持人 |
| 沈丹 | 苏州工业园区星海实验中学 | 高级 | 英语教育 | 主持人 |
| 郭行行 | 苏州工业园区星海实验中学 | 中一 | 教育科研 | 材料整合、理论指导 |
| 汪昊 | 苏州工业园区星海实验中学 | 中一 | 英语教育 | 课堂教学研究 |
| 骆玮 | 苏州工业园区星海实验中学 | 中一 | 教育科研 | 材料整合、课堂教学 |
| 高娥梅 | 苏州工业园区星海实验中学 | 未定级 | 教育科研 | 课堂教学研究 |
| 欧雯 | 苏州工业园区星海实验中学 | 中一 | 英语教育 | 课堂教学研究 |
| 薛朝花 | 苏州工业园区星海实验中学 | 高级 | 英语教育 | 材料整合、理论指导 |
| 卓墨佼 | 苏州工业园区星海实验中学 | 中一 | 英语教育 | 材料整合、课堂教学 |

（二）研究过程

研究过程按时序进度拟分为以下四个阶段：

第一阶段（2021年11月——2022年3月）：现状研究——申报立项。主要包括：“群文阅读”的内涵研究；通过调查研究厘清我校初中生英语阅读动机、水平能力、素养的基本现状，了解我校初中英语教师目前阅读教学的现状；初步形成指向提高学生阅读素养和核心素养的群文阅读策略的整体构架，研制并填写《课题申报评审书》，上报评审。

负责人：葛岩、沈丹

第二阶段（2022年3月——2022年8月）：基础研究——方案研制。主要

包括：进一步进行文献研究，形成《文献综述》；组建课题研究组并进行成员任务分工；研制《课题研究实施方案》，组织课题组全体人员学习领会；研制完成《初中英语群文阅读教学实践研究实施方案》，并请专家论证《方案》等。

负责人：沈丹、葛岩

第三阶段（2022年8月——2023年8月）：行动研究——实践探索。主要包括：依据《方案》探索初中英语群文教学的路径、方式及策略；教师依据课题的总体目标，并结合教学内容进行群文阅读课堂教学的教学设计；定期召集课题小组成员，以任务为主题的课程设计专题研讨会；在实践探索的基础上修改完善《方案》等。

负责人：郭行行，汪昊，高娥梅

第四阶段（2023年9月——2024年7月）：案例研究——成效分析。主要包括：通过课题小组成员教师的教学实践来进行实验比较；课题实验班级学生英语核心素养等个案研究；进行课题成效及成果提炼总结；撰写结题研究报告和工作报告；准备结题鉴定有关事宜等。

负责人：骆玮，薛朝花，欧雯，卓墨佼，葛岩

六、研究预期成果和可能的创新之处

（一）预期成果

| 成 果 名 称 | 成果形式 | 完成时间 | 负责人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 课题研究的论证 | 论文 | 2021.11 | 葛岩 |
| 教师进行学生阅读素养或现状的调查与分析 | 论文 案例 | 2021.12 | 汪昊 |
| 星海实验中学初中英语教学中实施群文阅读的基本模式构想与实践 | 论文 案例 | 2022.3 | 卓墨佼 |
| 群文阅读课堂教学的研究 | 汇报课 | 2022.5 | 欧雯、郭行行 |
| 中期评估报告 | 研究 报告 | 2023.4 | 沈丹 |
| 论文、案例集 | 论文 | 2023.12 | 骆玮、高娥梅 |
| 初中英语群文阅读教学模式探究 | 论文 | 2024.4 | 薛朝花 |
| 结题报告 | 研究 报告 | 2024.7 | 葛岩 |

- 可能的创新之处

将新的研究思路引入英语教学，构建初中英语群文阅读教学模式

我们的英语阅读大多数只是对教材自身的研究比较深入和透彻，但对于现行教材之外、且与教材话题相同或相关的语篇材料的补充较少。在初中如何开展“1+X”群文阅读模式，并将其深入应用于英语教学，建构起英语高效课堂，这是本课题研究的重点。在研究中，我们将不断地实践，不断地完善该理论，最终探索形成一套适合初中生英语阅读素养和核心素养发展的群文阅读教学模式。

七、课题研究保障

1、课题组其他核心成员均为本校的英语一线骨干教师，有多年的教学工作实践经验，参加了江苏省“十三五”规划立项课题《基于国家课程二次开发促进教师专业发展的实践研究》的相关工作，提供了一定的借鉴性。他们有较强的研究能力和扎实的专业基础，有较为丰富的专业经验和完备的研究素养。在各国家及省级期刊中独立公开发表了20余篇论文如：《翻转课堂在初中英语教学中的应用探究》《互动教学法在初中英语教学中的有效运用》《巧借多样化教学提升初中英语写作教学实效》《追本溯源，以读促写》《拓展阅读教学进行Welcome课例尝试》《以核心素养理念为指导尝试Welcome教学的新思路》等

曾经主持并完成省级科研课题数项，开设的公开课多人次获省级一等奖、在市区级公开课评比和基本功竞赛中也多次获奖，这些都为本课题研究的成功实施提供了基本保障。无论是科研还是教学的工作都做得非常出色，积极研究英语课堂，勇于实践新的教学方法，用理论来指导实践，是整个团队一贯的追求。相信这些都是本课题研究成功的有力保证。

2、我课题小组对于本次课题研究做了较充分的前期准备，有了一定的文献研究和课题规划调研。从图书馆、文献室查阅大量有关英语群文阅读教学的理论，认真学习研究，认真做好课题规划和方案设计，决心要让群文阅读教学的研究更加深入和完善。

3、保障条件：

课题组成员在时间和精力上完全能够胜任，本课题组成员都是在中学长期从事科研教学的专业人员，业务精湛、年富力强、勤勉严谨、刻苦钻研是我们课题组成员的特点，他们都有主持或参与国家、省、市（厅）级科学规划项目的经验；而且具备较高的科研素质和协作能力，科研与社会交往能力较强；同时，本课题组成员现拥有相关图书近千余册，长期订阅相关杂志10余种；下载相关资料近千份；学校的配套设施也比较齐全，如计算机、打印机、网络等，学校的图书馆、实验室、校园网可为课题研究提供服务；学校对深化内涵提升教学有效性格外重视，从教科研制度和教改措施等方面为本课题研究深入开展提供了重要的制度保障和必要的财政支持。

苏州工业园区星海实验中学

2022年5月9日