课题实施方案

第一阶段：前期准备阶段（2021年9月—2022年5月）
    1、（2021.9－2021.10）：收集和研读相关文献，分析已有的相关研究思路和成果，设计课题研究方案，会同课题组成员进行课题研究可行性论证，通过个人申报和学校推荐，确定核心人员，成立课题组，根据研究需要和研究专长分工研究。
    2、（2021.10－2022.5）：①结合现有案例和相关理论文献，完善课题研究方案，提出一些具体的提高教师实践智慧的策略，②进行必要的预研究，使全体成员明确课题的目的、意义和具体操作过程，使课题研究更具针对性和实效性。③确定研究方法，撰写论证报告，召开开题会议。
第二阶段：初步研究阶段（2022年6月—2023年5月）
    1、开展初中学生和教师有关部编本初中语文教材中古诗文群文阅读教学的现状问卷调查，并进行数据分析；
    2、通过课堂研讨、教学沙龙、专家引领、案例研读和理论学习等途径，重点围绕研究内容（一）（二）开展研究；
    3、为确保实验的顺利实施，根据教师教学情况、学生学习情况，课题组适时对原有方案中的部分内容进行调整；
第三阶段：深入研究阶段（2023年5月—2024年4月）

- 开设以“核心素养视域下古诗词群文阅读教学的多元路径研究”为主题的公开课。
    2、通过课堂观察、教学反思、教学论坛、案例研读等方法，重点围绕研究内容（三）（四）开展研究；
    3、汇编《核心素养视域下古诗文群文阅读教案汇集》
第四阶段：课题结题阶段（2024年4月——2024年5月）
    1、收集整理，撰写结题报告；
    2、汇编教师相关论文、教案和学生优秀习作。
    3、系统整理各项研究材料，对一些案例的整理和分析上升到理论高度，积极分析反思，撰写研究报告，推广研究成果。